## 1.갑지
바이러스 클린 랩 신규 홈페이지 구축
WBS
v1.0
㈜ 오상테크놀로지
문서번호
작성일자
M0702
2021.01.28.

## 2.개정이력
구분 |  | 소속/직책 |  | 성명 | 일자 | 서명
담당자 |  | 보이스캐디/과장 |  | 이종훈
NO | 버전 |  | 개정일 | 작성자 | 변경사유 | 승인자
1 | 1 |  | 21.01.28. | 김지혜 | 최초작성
승인내역
개정이력

## 3. 일정계획표
프로젝트명 | 바이러스 클린 랩 신규 홈페이지 구축 | [7 empty] | * 해당 일정은 개발 이슈에 따라 달라질 수 있습니다.
구분 | 항목 |  |  |  |  | 담당 | 기간 |  | 이슈사항/ 비고
| 단계 | TASK 1 | TASK 2 | 구분 | 산출물 |  | 시작일 | 예상종료일
분석
|  | 데이터 분석 | 초기 데이터 분석 |  |  | 정형재 | 20-12-21(월) | 21-01-01(금)
설계
|  | 데이터 설계 | DB 구조 설계 |  | 테이블목록, ERD | 정형재 | 21-01-18(월) | 21-01-22(금)
|  |  | 데이터 구축 |  |  | 정형재 | 21-01-18(월) | 21-01-29(금)
구현
|  | 관리자 화면 | 디자인 |  |  | 이은영 | 21-01-18(월) | 21-02-05(금)
|  |  | 퍼블리싱 |  |  | 명희영 | 21-01-25(월) | 21-02-12(금)
|  |  | 관리자관리(권한) |  |  | 정형재 | 21-01-11(월) | 21-01-15(금)
|  |  | 고객관리 |  |  | 정형재 | 21-01-18(월) | 21-01-22(금)
|  |  | 배너, 팝업 관리 |  |  | 정형재 | 21-01-25(월) | 21-01-29(금)
|  |  | 쿠폰관리 |  |  | 정형재 | 21-01-25(월) | 21-02-05(금)
|  |  | 상품관리 |  |  | 정형재 | 21-02-04(목) | 21-02-10(수)
|  |  | 결제/주문/배송관리 |  |  | 정형재 | 21-02-15(월) | 21-02-19(금)
|  |  | 정품등록 |  |  | 정형재 | 21-02-22(월) | 21-02-27(금)
|  |  | 테스트 |  |  | 오상 | 21-03-02(월) | 21-03-05(금)
[6 empty] | 담당자 | 21-03-08(월) | 21-03-12(금)
|  |  | 게시판관리 |  |  | 정형재 | 21-03-16(화) | 21-03-19(금)
|  |  | 정품등록-설문 |  |  | 정형재 | 21-03-22(월) | 21-04-02(금)
|  |  | 통계 |  |  | 정형재 | 21-04-05(월) | 21-04-30(금)
|  |  | 테스트 | 2차 |  | 오상 | 21-04-19(월) | 21-04-23(금)
|  |  |  | 2차 |  | 담당자 | 21-04-26(월) | 21-04-30(월)
|  | 사용자 화면 | 디자인 |  | PSD | 이은영 | 21-01-18(월) | 21-02-05(금)
|  |  | 퍼블리싱 |  | HTML 소스(관련소스 포함) | 명희영 | 21-01-25(월) | 21-02-12(금)
|  |  | 로그인, 회원가입(간편가입/본인인증) |  |  | 정형재 | 21-01-13(수) | 21-01-22(금)
|  |  | 상품목록/상품상세 |  |  | 정형재 | 21-02-08(월) | 21-02-10(수)
|  |  | 장바구니/결제 |  |  | 정형재 | 21-02-15(월) | 21-02-19(금)
|  |  | 쿠폰관리 |  |  | 정형재 | 21-01-25(월) | 21-02-05(금)
|  |  | 정품등록 |  |  | 정형재 | 21-02-22(월) | 21-02-27(금) | 협의 필요
|  |  | 테스트 |  |  | 오상 | 21-03-02(월) | 21-03-05(금)
[6 empty] | 담당자 | 21-03-08(월) | 21-03-12(금)
|  |  | 커뮤니티 | 2차 |  | 정형재 | 21-03-16(화) | 21-03-22(월)
|  |  | 정품등록/보유제품 설문조사 | 2차 |  | 정형재 | 21-03-23(화) | 21-03-26(금)
|  |  | 회원구매등급 | 2차 |  | 정형재 | 21-03-29(월) | 21-04-02(금)
|  |  | 테스트 | 2차 |  | 오상 | 21-04-19(월) | 21-04-23(금)
|  |  |  | 2차 |  | 담당자 | 21-04-26(월) | 21-04-30(월)
|  | APP 화면 | 디자인 |  | PSD | 이은영 | 21-01-18(월) | 21-02-12(금)
|  |  | APP 연동 API |  |  | 정형재 |  |  | 협의 필요
|  |  | 프로그램 개발(안드로이드/IOS) - 1차 |  |  | 서준표 | 21-01-18(월) | 21-02-26(금)
|  |  | 테스트 |  |  | 오상 | 21-03-02(월) | 21-03-05(금)
[6 empty] | 담당자 | 21-03-08(월) | 21-03-12(금)
|  |  | 프로그램 개발(안드로이드/IOS) - 2차 | 2차 |  | 서준표 | 21-03-16(월) | 21-03-19(금)
|  |  | 테스트 | 2차 |  | 오상 | 21-04-19(월) | 21-04-23(금)
[6 empty] | 담당자 | 21-04-26(월) | 21-04-30(월)

## 4. 사용자 진척률
메뉴/기능 |  |  |  | 구분 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 2차 시작일 | 2차 종료일 | 완료여부 | 비고 | 진척률
메인 |  |  |  | 디자인 | 이은영 | 2021-01-18 | 2021-02-05 | 완료 |  |  |  |  | 100
|  |  |  | 퍼블 | 명희영 | 2021-01-25 | 2021-02-12 | 완료 |  |  |  |  | 100
Shop | 바이러스클린랩 |  | b2b(업소들 50개 이상 대량구매 문의 안내 필요) 공유하기 기능: URL 복사, 카카오톡 |  | 정형재 | 2021-02-08 | 2021-02-10
| 액세서리 |  | - 액세서리 리스트 - 구매 프로세스 확인 |  | 정형재 | 2021-02-08 | 2021-02-10
Brand | 브랜드 & 기술 소개 |  | 한 페이지에서 브랜드&기술소개 전부 노출될 수 있도록 디자인 | 퍼블 | 명희영, 이은영 | 2021-01-25 | 2021-02-12
Mypage | 회원정보 수정 |  |  |  | 정형재 | 2021-01-13 | 2021-01-22 | [5 empty] | 80
| 장바구니 |  |  |  | 정형재 | 2021-02-15 | 2021-02-19 | [5 empty] | 80
| 주문 내역 |  |  |  | 정형재 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | [5 empty] | 80
| 쿠폰 |  |  |  | 정형재 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | [5 empty] | 80
| 정품등록/보유제품 |  | 정품등록/보유제품 확인 |  | 정형재 | 2021-02-22 | 2021-02-27 | [5 empty] | 80
| 문의 |  |  |  | 정형재 | 2021-02-15 | 2021-02-19 | [5 empty] | 80
주문 | 상품 주문 |  |  |  | 정형재 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | [5 empty] | 80
| 쿠폰 사용 |  |  |  | 정형재 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | [5 empty] | 80
| 주문 결제 |  |  |  | 정형재 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | [5 empty] | 80
회원가입 | 로그인 |  | 본인인증 |  | 정형재 | 2021-01-13 | 2021-01-22 | [5 empty] | 90
| 회원가입 |  | 간편가입/본인인증 |  | 정형재 | 2021-01-13 | 2021-01-22 | [5 empty] | 90
Service | 공지사항 |  |  |  | 정형재 | 2021-01-25 | 2021-01-29 | [5 empty] | 90
| FAQ |  |  |  | 정형재 | 2021-01-25 | 2021-01-29 | [5 empty] | 90
| APP 사용 설명 |  |  |  | 보이스캐디 | [6 empty] | 내용 공유 예정
| 고객센터 |  | 카카오맵 연결 | 퍼블 | 명희영, 이은영 | 2021-01-25 | 2021-02-12 | [5 empty] | 90
이벤트 | 이벤트 |  |  |  | 정형재 | 2021-02-01 | 2021-02-05 | [5 empty] | 90
연동작업 | 결제 |  | - 가상계좌,간편결제,카드결제 등 범위 확정 필요 - 환불/취소 - 무통장입금 처리 |  | 정형재 | 2021-02-15 | 2021-02-19 | [5 empty] | 90
| 본인인증 |  | - 휴대폰 인증 필수(14세 이상) / 간편 가입(카카오톡, 네이버) - 추가 정보 제공 동의 |  | 정형재 | 2021-01-13 | 2021-01-22 | 완료 |  |  |  |  | 100
| 이메일 |  | - 사용자에서 상품 구매/취소/환불 시 이메일 발송 확인 |  | 정형재 | 2021-01-13 | 2021-01-22 | 완료 |  |  |  |  | 100
| SMS |  | - 사용자에서 상품 구매/취소/환불 시 SMS 발송 확인 - 쿠폰 소멸 안내 일 설정 기능 구현하여 해당 만료일 1주일전 알림톡이나 SMS로 안내함. |  | 정형재 | 2021-01-13 | 2021-01-22 | [5 empty] | 80 (알림톡 확인필요)
테스트 | 오상 내부 테스트 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-05
| 담당자 테스트 |  |  |  |  | 2021-03-08 | 2021-03-12
Service | FAQ |  | 챗봇 연동 | [5 empty] | 2021-03-16 | 2021-03-22
커뮤니티 |  | 2차 |  |  | 정형재 |  |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-22
Mypage | 정품등록/보유제품 | 2차 | 고정형 설문 확인 |  | 정형재 |  |  |  | 2021-03-23 | 2021-03-26
| 회원구매등급 | 2차 | - 일반 : 디바이스를 구매하지 않은 사용자 - 브론즈 : 디바이스 3개이상 구매 - 실버 : 디바이스 10개 이사 구매 - 골드 : 디바이스 30개 이상 구매 |  | 정형재 |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-02
테스트 | 오상 내부 테스트 | 2차 | [6 empty] | 2021-04-19 | 2021-04-23
| 담당자 테스트 | 2차 | [6 empty] | 2021-04-26 | 2021-04-30
Note on D26: VC: 저희가 설정 안해두면 문자가 발송 안되는거지요?

## 5. 관리자 진척률
메뉴/기능 |  |  |  | 개발자 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 2차 시작일 | 2차 종료일 | 완료여부 | 비고 | 진척률
메인(요약) | 매출 현황 |  |  | 정형재 | 2020-02-15 | 2020-02-26
주문현황
취소/교환/반품/환불현황
고객
게시물 관리
배너&팝업관리 | 배너관리 |  |  | 정형재 | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 완료 |  |  |  |  | 100
| 배너히스토리 |  |  | 정형재 | 2021-01-25 | 2021-01-29 | [5 empty] | 80
| 팝업관리 |  | WEB/APP 팝업 관리 | 정형재 | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 완료 |  |  |  |  | 100
| 팝업히스토리 |  |  | 정형재 | 2021-01-25 | 2021-01-29 | [5 empty] | 80
상품관리 | 상품등록 |  | 단 1차에 설계는 되어 있어야 함 | 정형재 | 2021-03-05 | 2021-03-05
| 상품목록 |  |  | 정형재 | 2021-02-04 | 2021-02-10 | 완료 |  |  |  |  | 100
| 상품분류 관리 |  |  | 정형재 | 2021-02-04 | 2021-02-10
| 메인진열 관리 |  |  | 정형재 | 2021-02-04 | 2021-02-10 | 완료 |  |  |  |  | 100
주문관리 | 전체주문목록 |  |  | 정형재 | 2021-02-15 | 2021-02-19 | [5 empty] | 80
| 배송관리 |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-19 | [5 empty] | 50
| 취소/교환/반품/환불 |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-19 | [5 empty] | 50
고객 관리 | 검색 |  |  | 정형재 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 완료 |  |  |  |  | 100
| 회원 목록 |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 완료 |  |  |  |  | 100
| SMS |  | 범위 파악이 안 됨 |  | 2021-01-18 | 2021-01-22
정품등록 | 정품등록 현황 |  |  | 정형재 | 2021-02-22 | 2021-02-27 | [5 empty] | 80
| 관리 |  |  |  | 2021-02-22 | 2021-02-27 | [5 empty] | 80
| 조회 |  |  |  | 2021-02-22 | 2021-02-27 | [5 empty] | 80
프로모션 | 이벤트 관리 |  | *검색 기간(혜택등록일,혜택시작일, 혜택종료일) 진행여부(전체, 진행함, 진행안함) 혜택명 (검색창) 상품검색(구분: 상품명, 상품 코드) (검색창) | 정형재 | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 완료 |  |  |  |  | 100
|  |  | 이벤트 히스토리 혜택 등록/삭제 선택, 진행여부, 혜택유형, 혜택시작일, 혜택 종료일, 혜택등록일, 상품 범위, 혜택적용 상품, 콘텐츠 제작(배너, 팝업) | 정형재 | 2021-02-01 | 2021-02-05
| 쿠폰관리 |  | *검색 쿠폰명(검색창) 혜택구분(구분: 배송비할인, 10%할인 등), 발급 구분(대상자 지정 발급, 조건부 자동발급, 고객 다운로드 발급) 생성 일자(생성일자, 생성 기간), 삭제여부(전체, 삭제, 미삭제) | 정형재 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 완료 |  |  |  |  | 100
|  |  | 발급쿠폰 목록(쿠폰 등록/삭제) 상태, 발급(발급 중, 발급 중지, 발급 재개 등), 쿠폰명, 혜택, 사용기간, 발급 수, 발급 구분, 쿠폰 번호, 수정, 발급 내역, 컨텐츠 제작(배너, 팝업) | 정형재 | 2021-01-25 | 2021-02-05
환경설정 | 권한 부여 |  |  | 정형재 | 2021-01-15 | 2021-01-25 | 완료 |  |  |  |  | 100
| 운영 정책 |  |  | 정형재 | 2021-01-25 | 2021-02-15 | [5 empty] | 80
히스토리 관리 | 웹 수정사항 관리 |  | 관리자가 수정한 히스토리 확인 | 정형재 | 2021-02-22 | 2021-02-26
테스트 | 오상 내부 테스트 |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-05
| 담당자 테스트 |  |  |  | 2021-03-08 | 2021-03-12
주문관리 | 송장등록 | 2차 | 송장등록시 동일한 송장번호는 실패로 뜨게 구현 | 정형재 |  |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-19
쿠폰관리 |  | 2차 | 쿠폰 등록 시 발급수, 실사용수 확인 할 수 있는 페이지 구현 | 정형재 |  |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-19
게시판 관리 | 게시판 설정 | 2차 |  | 정형재 |  |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-19
| 게시판 관리 | 2차 |  | 정형재 |  |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-19
| 커뮤니티 관리 | 2차 |  | 정형재 |  |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-19
고객관리 | 마케팅 SMS(PUSH) | 2차 | 푸시 발송, 내역확인 | 정형재 |  |  |  | 2021-03-22 | 2021-04-02
정품등록 | 정품등록설문 | 2차 | 고정형 설문 확인 | 정형재 |  |  |  | 2021-03-22 | 2021-04-02
통계 분석 | 매출 분석 | 2차 | 요약 해당 연 총 누적 매출(금액/대수), 해당 월 누적 매출, 일별 평균 매출, 인당 평균 매출, 품목 비율 | 정형재 |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-30
|  | 2차 | 일별 매출, 주별 매출, 월별 매출, 동년 동월 비교(기간 설정 가능하게) | 정형재 |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-30
|  | 2차 | *검색: 기간 | 정형재 |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-30
|  | 2차 | 일자, 결제 완료 주문(주문수, 품목 수, 상품 구매금액, 배송비, 할인, 쿠폰), 결제 합계, 환불 합계, 순매출 - 엑셀 다운로드 | 정형재 |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-30
| 정산 | 2차 | 엑셀 다운로드 (자사 ERP 업로드 양식과 동일하게) - 필요한 양식이 있으면 추가 | 정형재 |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-30
| 상품 분석 | 2차 | *검색 기간, 상품 판매가(00~00) | 정형재 |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-30
|  | 2차 | 통계 그래프 상품 TOP 10(판매 수량, 매출 비율) | 정형재 |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-30
|  | 2차 | 구분: 품목별, 상품별 순위, 코드, 품목/상품명, 판매가, 결제수량, 환불수량 판매 수량, 판매 합계 | 정형재 |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-30
| 고객 분석(앱) |  | 고객 사용 정보(위치 대기질 등) - 범위는 추후 전달
| 정품등록 분석(홈페이지 구매 고객 분석) | 2차 | 지역, 나이, 성별, 제품, 인지 경로, 구매 이유, 구매 채널 등(관리자가 수정 및 작성 가능하게 ) 통계자료 : (회원 기준)지역/국가별, 회원/비회원 구매 비율, 평균 구매 횟수, 평균 구매 단가, 평균 연령대, (방문자 기준) 지역/국가별, 방문 브라우저, OS, 기기, 접속 경로, 기간별 회원가입 수 및 비율로 그래프 화 & 엑셀 다운 가능 | 정형재 |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-30
테스트 | 오상 내부 테스트 | 2차 | [5 empty] | 2021-04-19 | 2021-04-23
| 담당자 테스트 | 2차 | [5 empty] | 2021-04-26 | 2021-04-30
Note on D20: VC: 배송 후 10일 이후에 리뷰를 남겨달라는 카톡 메시지 발송. 쿠폰 소멸 문자는 검토 그외 메일, 문자 발송은 외부 프로그램 사용 중